Riskworkshop

Syfte & kort beskrivning

Att snabbt och strukturerat identifiera, sortera och prioritera projektets risker – både projektrisker och risker i bygg- och bruksskede – tillsammans med rätt personer i rummet.

Kort beskrivning

Detta verktyg är en tidsatt, faciliterad workshop där projektledaren - eventuellt med hjälp av en KMA-specialist - leder gruppen genom en strukturerad process: först bred riskidentifiering, därefter prioritering av riskerna och till sist förslag och beslut om åtgärder. Metoden ska hjälpa projektledaren att uppnå ett kreativt och inkluderande arbetssätt där alla deltagare bidrar för att få fram en gemensam och tydlig bild av projektets största risker. Workshopen är utformad för att undvika att diskussioner fastnar i detaljer eller poängsättning och i stället skapa fokus på helheten, de viktigaste riskerna och deras åtgärder. Slutresultatet är en konkret och hanterbar risklista.

När ska verktyget användas

- I projektstart, efter mål- och leveransformulering

- Vid större förändringar, beslut eller omtag i projektet

- När projektgruppen behöver synka sin riskförståelse

- För bygg- och anläggningsprojekt: Vid projekteringen för att beakta arbetsmiljösynpunkter i bruksskede och inför byggskede eller arbetsmoment med särskild riskbild (BAS-P/U)

Önskad effekt och målbild

- Relevanta risker är identifierade från olika perspektiv

- Riskerna är synligt prioriterade och kopplade till åtgärder

- Alla deltagare förstår varför just dessa risker är mest kritiska

- En komplett risklista med ägare och uppföljningsdatum

- En kort och tydlig dokumentation som kan skickas till beställare och projektgrupp

Steg-för-steg (så gör du)

Förberedelser

- Bjud in rätt personer så att ni tittar på det från olika håll och olika perspektiv: beställare/mottagare av projektets resultat, projektmedlemmar, BAS-P/U, driftpersonal/framtida brukare, ämnesexperter vid behov
OBS! Utmaningen består i att ha en balans mellan tillräckligt stor diversitet bland deltagare utan att mötet blir för stort. Överväg att ha flera workshops med något färre deltagare.

- Förbered material:

  - Kallelse: var tydlig med syfte för mötet, förväntan på deltagare, ev. individuell förberedelse; total mötestid mellan 60 och 120 min

  - Whiteboard/digital whiteboard, post it-lappar, pennor

  - Visuellt material (t.ex. ritning, karta, tidplan, diagram mm.)

  - riskmall (se länk nedan) och andra dokumentationsmallar

Genomförande

1. Starta mötet – syfte & spelregler, övergripande presentation av projektet

- fokus på helhetsrisker, kritiska händelser och bygg-/driftpåverkan

- inga detaljer eller tekniska debatter (dessa parkeras)

2. Bred riskidentifiering – kreativ fas

- Alla skriver spontant risker som de tänker på, 1 risk per lapp (digitalt eller fysiskt, själv eller i små grupper).

- Inga begränsningar: tekniska, organisatoriska, arbetsmiljö, ekonomi, tid, beställare, drift etc.

3. Klustra och tydliggör risker

- Gruppen placerar lappar i teman (t.ex. tid, teknik, arbetsmiljö, driftpåverkan, kommunikation).

- Projektledaren hjälper till att formulera riskerna som tydliga meningar:

  - ”Risk för… eftersom… vilket leder till…”

- Fokus på helheten: ”Vilka risker kan fälla projektet?” ”Vilka risker kan leda till olyckor?”, eventuellt prioritera topp 5 – 10 om det är många risker

- Poängsättning (1–5) kan göras snabbt om tid finns, annars hoppa över.

4. Besluta om åtgärder, ansvar & tid 
För minst varje prioriterad risk:

- Åtgärd: vad minskar sannolikhet/konsekvens?

- Ägare: vem ansvarar för åtgärden?

- Datum: när ska åtgärden vara genomförd?

- Uppföljning: när tar ni nästa riskgenomgång?

5. Avslut

- Bekräfta att alla är nöjda med resultatet för att undvika att någon sitter kvar med viktig input

- Projektledaren sammanställer och förvaltar resultatet och ansvarar även för att punkterna på ”parkeringslistan” hanteras

- Projektledaren bokar fördjupande riskanalyser för enskilda grupper vid behov

Tips för genomförande & fallgropar

Gör så här:

- Parkera detaljer i en ”P-lista” så att ni inte fastnar.

- Använd visuellt material – ritning, tidplan eller foto – för att få igång tankarna.

- Ge ordet till tystare deltagare – de sitter ofta på de viktigaste riskerna.

- Ställ frågor som: ”Vad är det värsta som kan hända här?” eller ”Vad kan stoppa projektet?”

Undvik:

- Att börja värdera sannolikhet och konsekvens för tidigt.

- Att formulera riskerna otydligt eller för generellt.

- Att gå in i tekniska diskussioner – håll er på risknivå.

- Att låta en eller några få deltagare dominera.

- Att lämna workshopen utan tydliga ägare och datum för uppföljning.

Länk till mall